perfil de proyecto Estrategia De Seguimiento De La Sociedad Civil A La Implementación Del Plan De Acción De Quebec Elaborado por: Corporación PARTICIPA En conjunto con: Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes (UNIANDES) de Colombia FLACSO-Chile FOCAL de Canadá Fundación ESQUEL de Estados Unidos y el aporte de los representantes de OSC’s de 16 países que participaron en el Taller de Buenos Aires, realizado el 23 y 24 de mayo de 2002 Junio de 2002

# PERFIL DE PROYECTO

# ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION DE QUEBEC

# INDICE

| 1. | INTRODUCCIÓN | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | OBJETIVOS | 4 |
| 3. | TEMAS SOBRE LOS CUALES SE HARÁ SEGUIMIENTO | 4 |
| 4. | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA y NÜMERO DE PAÍSES | 5 |
| 5. | LINEAS Y PLAN DE TRABAJO | 6 |
|  | 5.1 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de Quebec | 7 |
|  | 5.2 Incidencia y Difusión a los gobiernos y a la sociedad civil | 8 |
| 6. | CRONOGRAMA | 10 |
| 7. | ANEXO Nº 1: Organizaciones participantes | 12 |
|  | ANEXO Nº 2: Mandatos del Plan de Acción asociados a los cinco temas | 18 |

# 1.	INTRODUCCIÓN

La presente estrategia tiene por objetivo diseñar e implementar mecanismos que permitan hacer seguimiento al Plan de Acción de Quebec en temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia. Estos resultados serán difundidos ampliamente hacia la sociedad civil y los gobiernos y se implementarán estrategias de incidencia también dirigidas a los gobiernos y a la sociedad civil, a objeto de promover el cumplimiento del Plan de Acción.

Esta estrategia fue elaborada por PARTICIPA, en conjunto con la Coordinadora de Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), red de organizaciones del Gran Caribe, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (UNIANDES) de Colombia, FOCAL de Canadá, Fundación ESQUEL de Estados Unidos y FLACSO-Chile, y con aportes de los participantes (ver Anexo Nº 1) del Taller “Evaluación del Proceso de Cumbres y Diseño de Estrategia de Seguimiento a la Implementación del Plan de Acción de Quebec, convocado por PARTICIPA y realizado en Buenos Aires el 23 y 24 de mayo del 2002.

El foco de la estrategia se concentra en el área de fortalecimiento de la democracia y propone el monitoreo en los temas de 1) fortalecimiento de gobiernos locales, 2) descentralización, 3) libertad de expresión, de opinión y derecho al libre acceso a la información, 4) transparencia (rendición de cuentas), y 5) reforma al poder judicial y acceso a la justicia, contemplados en el Plan de Acción de Quebec.

La estrategia se implementará a nivel hemisférico, regional y nacional y define dos líneas de trabajo: 1) construcción y aplicación de indicadores de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción, 2) incidencia/difusión a los gobiernos y a la sociedad civil, a nivel hemisférico, regional y nacional. Para ello, se plantean dos ámbitos de coordinación: la Coordinación Hemisférica-Regional, integrada por las seis organizaciones que lideran este proceso, y la Coordinación Nacional en el país respectivo, donde una organización del país convoca y coordina a otras OSC’s y redes para la ejecución de las líneas de trabajo en el país y su vínculo con los otros países a través de la Coordinación Hemisférica-Regional.

La estrategia está diseñada para un período de 22 meses, entre julio del 2002 a abril del 2004, contemplándose un período de 8 meses para el diseño de instrumentos, guías operativas y taller de transferencia metodológica y un plazo de 14 meses para la ejecución de las dos líneas de trabajo.

El número de países en los que se ejecute la estrategia dependerá en definitiva del financiamiento disponible. No obstante, 16 organizaciones pertenecientes a igual número de países que participaron del taller de Buenos Aires, han manifestado ya su interés por integrarse a este proceso.

2.	OBJETIVOS

Objetivo General

Dar seguimiento y promover el cumplimiento del Plan de Acción de Quebec en el eje temático de fortalecimiento de la democracia, mediante el mejoramiento y ampliación de la participación ciudadana, a través de una red de organizaciones de la sociedad civil que diseñe y aplique mecanismos hemisféricos, regionales y nacionales de incidencia y difusión.

## Objetivos específicos

- Promover que las OSC’s y sus redes conozcan los compromisos asumidos por los gobiernos en las Cumbres así como las características y antecedentes de dichos procesos.

- Diseñar y ejecutar un mecanismo de seguimiento que permita a las OSC’s recoger y sistematizar información oportuna y pertinente para evaluar el grado de cumplimiento en la implementación de algunos acuerdos asumidos por los gobiernos.

- Incidir y difundir, en los gobiernos y en la sociedad civil, a nivel hemisférico, regional y nacional, informando periódicamente sobre la evaluación que arroja el mecanismo de seguimiento y proponiendo medidas para avanzar en la implementación del Plan de Acción de Quebec.

3.	TEMAS SOBRE LOS CUALES SE HARÁ SEGUIMIENTO

Esta estrategia de seguimiento abordará los siguientes temas que se encuentran incorporados en el área de fortalecimiento de la democracia del Plan de Acción de Quebec, a objeto de verificar avances respecto del buen gobierno, clave para el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil:

- fortalecimiento de gobiernos locales,

- descentralización,

- libertad de expresión, de opinión y derecho al libre acceso a la información,

- transparencia (rendición de cuentas), y

- reforma al poder judicial y acceso a la justicia.

Esta selección se basó en cinco razones:

- la consideración de que estos cinco temas constituyen el supuesto o fundamento para el desarrollo efectivo del resto de las materias que se mencionan en el Plan de Acción de Quebec,

- el avance en estos temas crea condiciones efectivas para el fortalecimiento de la sociedad civil,

- igualmente, el avance en estos temas contribuye a enfrentar la crisis de la democracia y gobernabilidad que se manifiesta en la región,

- en su conjunto, permiten verificar avances respecto del buen gobierno, lo que resulta clave para el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil, y

- la experiencia y trayectoria de las organizaciones involucradas en esta estrategia.

4.	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA Y NÚMERO DE PAÍSES

### Esta estrategia se ejecutará a nivel hemisférico, regional y nacional dado que los procesos multilaterales involucran estos niveles. Por una parte, los acuerdos asumidos por los gobiernos en los procesos multilaterales se verifican a través de políticas públicas, programas o acciones a nivel nacional, los cuales deberían dar cuenta de orientaciones políticas que se discuten y promueven a nivel regional o hemisférico. Del mismo modo, la sociedad civil se organiza y participa en estas dimensiones. Desde esta perspectiva, habrá una coordinación hemisférica-regional y una nacional.

#### Coordinación hemisférico-regional:

Se ha constituido una Coordinación Hemisférica-Regional que está compuesta por 6 organizaciones que han venido trabajando en la promoción de la participación ciudadana en los Proceso de Cumbres. Estas organizaciones son:

- Corporación PARTICIPA de Chile

- FOCAL de Canadá.

- Fundación ESQUEL de Estados Unidos.

- Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), red de organizaciones del Gran Caribe.

- Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes (UNIANDES) de Colombia, y

- FLACSO de Chile.

Se ha establecido una coordinación hemisférica-regional del proyecto que se explica a continuación:

| AREA DE COORDINACIÓN | ORGANIZACIÓN | PAISES |
| --- | --- | --- |
| Coordinación hemisférica | PARTICIPA, CRIES, UNIANDES, FOCAL, ESQUEL, FLACSO |  |
| Coordinación Regional: México, Centroamérica y El Caribe | CRIES | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana, Trinidad y Tobago |
| Coordinación Regional: Comunidad Andina | UNIANDES | Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú |
| Coordinación Regional: MERCOSUR | FLACSO-PARTICIPA | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay |

A esta Coordinación Hemisférica-Regional le corresponde:

- Formular propuestas y/o hacer contactos con fuentes de financiamiento que permitan conseguir financiamiento para el diseño del instrumento, el taller de transferencia metodológica y apoyo a la difusión hemisférica-regional para la implementación de la estrategia en los países.

- Elaborar instrumento de seguimiento: indicadores.

- Diseñar y ejecutar la capacitación requerida.

- Coordinar y difundir el proyecto a nivel hemisférico y regional a través de sus medios institucionales: boletines, páginas web, publicaciones, etc.

- Coordinarse y mantener informados del proceso a organismos hemisféricos (OEA, GRIC).

- Elaborar informes hemisféricos temáticos.

- Evaluar periódicamente el proceso en sus distintos niveles y etapas.

- Coordinar actividades con OSC’s nacionales encargadas del proceso en su país, pertenecientes a su región.

- Elaborar informes regionales del proceso.

- Coordinarse y mantener informados del proceso a organismos regionales de gobierno (SICA, CARICOM, MERCOSUR, CAP).

#### Coordinación nacional:

#### La ejecución de esta estrategia a nivel nacional estará a cargo de una organización de la sociedad civil que coordine la acción entre OSC’s y redes de OSC’s y entre éstas y los gobiernos.

A esta Coordinación le corresponde:

- aportar en el proceso de elaboración del instrumento de seguimiento a la implementación de acuerdos del Plan de Acción de Quebec,

- capacitarse en la utilización de los instrumentos de seguimiento,

- aplicar dicho instrumento en el país, emitiendo informes según el cronograma de trabajo,

- coordinar actividades con la Coordinación Regional

- coordinar la acción de las OSC’s y redes nacionales en función de las acciones de seguimiento,

- realizar actividades de incidencia con los gobiernos, y

- encargarse de la difusión a nivel nacional.

5.	LINEAS Y PLAN DE TRABAJO

### La estrategia define dos líneas de trabajo complementarias a nivel hemisférico, regional y nacional:

- Construcción y aplicación de indicadores de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de Quebec.

- Incidencia y difusión a los gobiernos y a la sociedad civil.

  - Construcción y aplicación de indicadores de seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de Quebec

La estrategia se sustenta en el diseño y aplicación de un instrumento que permita medir, con datos objetivos, confiables y comparables, el avance en el cumplimiento de algunos mandatos de la Cumbre de Quebec, relacionados con el fortalecimiento de la democracia. Dicho instrumento deberá estructurarse sobre la base de indicadores a través de los cuales se verificará el cumplimiento de los mandatos de la cumbre. Estos indicadores asociarán a metas el cumplimiento de los mandatos de la cumbre. Entre otros elementos, la elaboración de indicadores considerará también documentos de carácter vinculante en cada país -como planes o compromisos de gobierno, instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el país, a objeto que ayuden a precisar y concretar los mandatos en cuestión.

El desafío que presenta la construcción de este instrumento radica en la necesidad de que sea aplicable en distintos países y que permita a la vez dar cuenta de los avances a nivel hemisférico, regional y nacional, por lo cual su construcción se hará en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que serán socias en esta estrategia, a objeto de ir verificando que los indicadores son pertinentes y que den cuenta de los procesos que se quiere observar de modo que permita un efectivo y comparable seguimiento a los gobiernos.

La construcción de este instrumento será responsabilidad de las organizaciones pertenecientes a la Coordinación Hemisférica-Regional, que desarrollarán esta tarea entre julio y diciembre del 2002

Una vez construido y validado este instrumento, se realizará un taller de transferencia metodológica con las organizaciones socias a objeto de capacitar en la aplicación del instrumento en cada país. El taller se realizará entre el 29 y el 31 de enero del 2003.

Se ha considerado que la primera aplicación y sistematización se deberá realizar al inicio del proyecto, en marzo del 2003, de modo que constituya, a la vez, un diagnóstico de la situación. La segunda aplicación  del instrumento de seguimiento se realizará 12 meses después, en marzo del 2004, y permitirá dar cuenta del avance respecto a los indicadores propuestos.  Cada aplicación deberá dar origen a un informe nacional, regional y hemisférico. La Coordinación Hemisférica-Regional establecerá estándares para la elaboración de estos informes, los que además serán revisados por un comité externo al proyecto, a objeto de asegurar calidad y comparación entre éstos.

5.2 Incidencia y difusión a los gobiernos y a la sociedad civil

Se propondrá una estrategia general de incidencia y difusión, que cada organización socia deberá adecuar a la realidad de su país. Sin embargo, en términos generales, esta estrategia buscará:

- Entregar resultados a los gobiernos, interlocutores gubernamentales temáticos y a los parlamentos a nivel nacional, regional y hemisférico.

- Entregar resultados en los niveles regional (SICA, CARICOM, MERCOSUR y Comunidad Andina) y hemisférico (OEA, GRIC)

- Entregar resultados a la sociedad civil

- Sensibilizar a la sociedad civil y a los gobiernos respecto la importancia de la participación ciudadana en los procesos multilaterales

- Promover mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos.

De este modo, una vez aplicado el instrumento de seguimiento y sistematizados sus resultados, la organización socia, en conjunto con organizaciones pares y redes de organizaciones del país, analizará los resultados, los sistematizará y propondrá medidas a los gobiernos para avanzar en los aspectos deficientes detectados. Del mismo modo, a nivel regional y hemisférico se elaborarán los informes correspondientes.

Para realizar incidencia y difusión se han considerado las siguientes alternativas:

Nivel hemisférico-regional

A nivel hemisférico-regional la estrategia de incidencia y difusión va a verse apoyada con un sitio Web, que responda de manera eficiente y amigable a las múltiples necesidades de información, comunicación e intercambio que tendrán sus integrantes, desde sus distintos países. Se utilizará la página www.sociedadcivil.org, que apoyó el proceso de consulta y que se mantiene en vigencia. No obstante, deberá considerarse su rediseño el cual debe considerar, entre otros, la difusión de la Declaración y el Plan de Acción de Quebec, el rol y la importancia de la participación de la sociedad civil en las distintas instancias y momentos de los procesos de cumbres, el mecanismo de seguimiento de las OSC’s a la implementación del Plan de Acción y la difusión periódica de los estados de avances del proceso de seguimiento tanto a nivel nacional como regional y hemisférico.

Por otra parte, a nivel hemisférico-regional se implementarán también los siguientes mecanismos de incidencia y difusión:

- Boletines Trimestrales Hemisférico-Regionales

- Publicación de 2 folletos informativos elaborados sobre la base de los informes hemisféricos y regionales.

- Reuniones Regionales de Discusión, conducidas por la Coordinación Regional, con las instancias gubernamentales regionales (SICA, CARICOM, Comunidad Andina, MERCOSUR), para promover la discusión y análisis de los procesos de cumbres y de los resultados del seguimiento a la implementación del Plan de Acción de Quebec. Igualmente, se promoverá la participación de la Coordinación Hemisférica en las reuniones oficiales de la OEA y GRIC para presentar los resultados del proceso y promover el análisis y la disucsión en torno a los mismos.

Nivel nacional:

A nivel nacional, la Coordinación Hemisférica-Regional acordará, con la coordinación nacional, una estrategia para la incidencia y difusión del proceso de seguimiento hacia el gobierno y la sociedad civil respectiva, que permita dar cuenta en el país de las acciones e hitos en el proceso nacional.

Se ha considerado que a nivel nacional se contemplarán los siguientes mecanismos:

- Reuniones informativas con los medios, para dar a conocer, entre otros, los procesos de cumbres, la estrategia de seguimiento y los resultados de su implementación.

- Establecimiento de relaciones con periodistas especializados en estos temas para proveer información más específica y elaborar un programa de actividades para su difusión, que incluiría: suplementos periodísticos (entrevistas, reportajes), artículos especializados y participación en programas de radio y televisión.

- Talleres Nacionales de Capacitación para OSC’s, orientados a desarrollar capacidades para la participación y el seguimiento de procesos de cumbres.

- Grupos Nacionales de Discusión, integrados por representantes de OSC’s, universidades, partidos políticos y funcionarios gubernamentales relacionados con el tema, para promover la discusión y análisis de los procesos de cumbres y de los resultados del seguimiento a la implementación del Plan de Acción de Quebec.

- Publicación masiva sobre los resultados del proceso, elaborada sobre la base de los informes nacionales.

La estrategia definitiva de incidencia y difusión será presentada también en el Taller de Transferencia Metodológica y con posterioridad será ajustada, en lo que respecta a la línea de incidencia y difusión nacional, por las Coordinadoras Nacionales, de acuerdo a la disponibilidad de financiamiento y requerimientos del país.

6.	CRONOGRAMA DE TRABAJO

| A C T I V I D A D E S | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M E S E S |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Etapa 1: Construcción de indicadores, Diseño de estrategia de Incidencia/Ddifusión y Taller de Transferencia Metodológica |
| 1. Construcción de indicadores |
| Coordinación Hemisférica-Regional elabora definición conceptual y dimensión de cada tema de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-12 de julio: Envio a Coordinadoras Nacionales de borrador definición conceptual y dimensiones para observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-18 de julio: Incorporación de observaciones a definición conceptual y dimensiones por temas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 de julio: Definición conceptual y dimensiones elaborado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 de julio a 20 de sept.: Coordinación Hemisférica Regional elabora 1º borrador indicadores y fuentes de información por temas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-27 sept.: Taller Coordinación hemisférica Regional para revisión 1º borrador indicadores y fuentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 sept. a 6 de oct.: Elaboración 2º borrador indicadores y fuentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-21 oct.: Envio a Coordinadoras nacionales de 2º borrador indicadores y fuentes para observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-30 oct.: Incorporación de observaciones a 2º borrador indicadores y fuentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 oct.: Indicadores y fuentes de información definitivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-28 nov.: Coordinación hemisférico regional elabora borrador cuestionario según indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 nov – 6 dic.: Envio borrador cuestionario a Coordinación hemisférica regional para observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A C T I V I D A D E S | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M E S E S |
|  | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2. Incidencia/Difusión |
| Envio información general proceso de cumbres a Coordinaciones Nacionales para difusión general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Difusión general proceso de cumbres en países |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración borrador de Guía Metodológica para Estrategia Incidencia/Difusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Taller de Transferencia Metodológica |
| Organización logística del taller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño metodológico del taller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de materiales taller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-31 enero 2003: Ejecución del taller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: Implementación de Estrategia de Seguimiento e Incidencia/Difusión |
| Ajuste manual metodológico aplicación de indicadores y estrategia de Incidencia/Difusión por Coordinación hemisférica regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envio Manuales metodológicos definitivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adecuación estrategia Difusión/Incidencia Coordinadoras nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Aplicación Instrumento seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes regionales y hemisférico/temático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidencia/Difusión distintos niveles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Aplicación Instrumento seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes regionales y hemisférico/temático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidencia/Difusión distintos niveles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO Nº1

### ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

| Persona | País | Institución | Dirección | Teléfono | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alberto Rubina | Perú | Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) | León de la Fuente 110, Lima 17 | (511) 6138300 | (511) 6138308 | arubina@desco.org.pe |
| Amsale Maryam | Jamaica | Association of Development Agencies (ADA) | 12 Easton Ave., Kingston 5, Jamaica | (876) 927.5784 | (876) 927.4580 | bigrawdigga@cwjamaica.com |
| Andrea Sanhueza | Chile | Corporación PARTICIPA | Ma. Luisa Santander 0321, Sgo. | (56-2) 274.7413 | (56-2) 274.7356 | asanhueza@participa.cl |
| Antonio Aranibar | Bolivia | Centro de Estudios Estratégicos para la Integración Latinoamericana – CEEILA | Edificio Guadalquirir (Avda. 20 de Octubre esq. Rosendo Gutierrez) Piso 1º, Ofic 108, La Paz | (591-2) 242-4021 | (591-2) 242-4043 | anarqui60@hotmail.com (pnal) ceeila@ceibo.entelnet.bo (instit.) |
| Carlos Sandoval | Ecuador | Fundación Esquel | Avda. Colón 1346, Mezanine, Oficina 12 | (593-2) 520001 | (593-2) 554029 | csandov@interactive.net.ec |
| Cecilia Arozamena | Uruguay | Asociación Encuentro | Solano Antuña y Benito Blanco. Pocitos, Montevideo | (5982) 7102142 7087064 | (5982) 6008232 | ceciar@adinet.com.uy |
| Cecilia Cortés | Costa Rica | FUNPADEM | Apartado 12835, San José | 506283-9435 | 506125839478 | funpadem@racsa.co.cr |
| Claudia Fuentes | Chile | FLACSO - Chile | Dag Hammarskjold 3269, Stgo. | (56-2) 2900206 | 2900270 | cfuentes@flacso.cl |
| Delmy Burgos | El Salvador | Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) | Avda. La Revolución , Pje. 6, 147, Cal, San Benito, San Salvador. | (503)2430406 2437816 | (503)2438216 | delmy.fundaungo@telesal.net |
| Elfidio Cano | Guatemala | Instituto de Investigación y Autoformación Política (INIAP) | 30 Avda. 5, 25, Zona 7, Tical 1, Guatemala. | (502) 4741629 2067994 (celular) | (502) 4742261 | iniap@intelnet.net.gt |

| Elia Villanueva | México | Espiral S.C. | Calle 22, Nº 20, DF | (52 55) 55985853 | (52 55) 55981115 | espiral@laneta.apc.org |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francine Jacomé | Venezuela | Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales – CRIES | Apartado 80948, Zona 1080, Caracas | 582-12- 383.4746 | 582-12- 383.4746 | invesp@cantv.net |
| Francisco Milanez | Brasil | AGAPAN | Rua Gonçalves Dias 66703, 92010-050 Canoas, RS, Brasil | (55-51)9982 -0727 | (55-51) 4261808 | milanez@orion.ufrgs.br fransciscomilanez@bol.com.br |
| Gabriel Murillo | Colombia | Depto. Ciencia Política, Universidad de Los Andes | Carrera Primera 1E Nº18ª10, Bogotá Apartado 4976, Bogotá | (571) 3394949 ext. 2612/09 | (571) 3324448 | gmurillo@uniandes.edu.co |
| Laurie Cole | Canadá | Focal | 1 Nicholas, Suite 720, Ottawa, Canadá K2P IS4 | 613-562.0005 ext. 228 | 613- 562.2525 | lauriec26@yahoo.com lcole@focal.ca |
| Natasha Nunez | Trinidad y Tobago | The Network of NGOs of Trinidad and Tobago for Advancement of Women | 5B Bergerac Rd, Maraval PO BOX 410, Port of Spain | (868) 628.9655 | (868) 628.9655 | network@wow.net |
| Paz Milet | Chile | FLACSO - Chile | Dag Hammarskjold 3269, Stgo. | (5612) 2900207 | 5612 2900270 | pazmilet@flacso.cl |
| Ramón Tejada | R. Dominicana | Participación Ciudadana | Desiderio Arias Nº25, Sto. Dgo. | (809) 5356200 | (809) 5356631 | r_tejada@intec.edu.do rateholyahoo.com |
| Silvia Callegaro de Guarde | Argentina | Asociación Conciencia | Tucumán 731, 1º A, CF | (5411) 43936133 43223878 | (5411) 43936133 | silviac@arnet.com.ar |
| Yolanda de Suazo | Honduras | Fundación Democracia y Desarrollo de Honduras. | Apartado 5053, Tegucigal, Honduras | (504) 2366103 9908060 (celular) | (504) 2213768 | fddh@edured.net |

ANEXO Nº 2: Mandatos del Plan de Acción asociados a los cinco temas.

Hacia una democracia más eficaz

Transparencia y buena gestión gubernamental

Reconociendo que la buena gestión de los asuntos públicos exige instituciones gubernamentales efectivas, representativas, transparentes y públicamente responsables a todos los niveles, al igual que la participación ciudadana, controles efectivos  y el equilibrio y separación de poderes, y teniendo en cuenta la función que desempeñan las tecnologías de información y comunicación para el logro de dichos objetivos:

- Promoverán la cooperación entre las entidades nacionales del Hemisferio, responsables del desarrollo y mantenimiento de los procedimientos y prácticas para la preparación, presentación, verificación y auditoría de las cuentas públicas, con asistencia técnica de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales (BDM), cuando sea apropiado, y apoyarán el intercambio de información sobre actividades de supervisión relativas a la recaudación y a la asignación y gasto de  fondos públicos;

- Alentarán la cooperación y el intercambio de experiencias y prácticas óptimas parlamentarias entre legisladores nacionales del Hemisferio, respetando a la vez la separación y el equilibrio de poderes, a través de mecanismos bilaterales, subregionales y hemisféricos tales como el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA);

- Trabajarán conjuntamente para facilitar la cooperación entre las instituciones nacionales responsables de garantizar la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, y el libre acceso a la información, con el objetivo de establecer prácticas óptimas para mejorar la administración de la información que tienen los gobiernos sobre las personas, facilitando el acceso de los ciudadanos a dicha información;

- Crearán e implementarán programas, con el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y Bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, destinados a facilitar la participación pública y la transparencia, utilizando tecnologías de información y comunicación, según corresponda, en los procesos de toma de decisiones y en el suministro de servicios gubernamentales, al igual que para divulgar, dentro de los plazos legales contemplados en las legislaciones nacionales, información emanada de todos los niveles de gobierno;

Medios de comunicación

Teniendo presente que el acceso a las actuales y nuevas tecnologías de la información y comunicación tiene un creciente y significativo impacto en la vida de las personas y que ofrece oportunidades importantes para el desarrollo democrático, y que los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la promoción de una cultura democrática:

- Asegurarán que los medios de comunicación estén libres de intervenciones arbitrarias del  Estado y, específicamente, trabajarán en la eliminación de los obstáculos jurídicos o normativos para el acceso de los partidos políticos registrados a los medios de comunicación, facilitando, en lo posible, acceso equitativo a los sistemas de radio y televisión durante las campañas electorales;

- Fomentarán la cooperación entre emisoras públicas y privadas, incluyendo compañías de cable, entes estatales y órganos reguladores independientes de radio y televisión, a fin de facilitar el intercambio de prácticas industriales y tecnológicas óptimas en el ámbito  hemisférico con el fin de garantizar medios de comunicación libres, abiertos e independientes;

- Fomentarán la autorregulación en los medios de comunicación, incluyendo normas de conducta ética, para que se tomen en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil, entre otras, de reducir la difusión de violencia extrema y estereotipos negativos sobre la  mujer,  etnias, grupos sociales y otras agrupaciones coadyuvando de esta forma a la promoción de cambios en las actitudes y pautas culturales, mediante la proyección de  imágenes plurales, equilibradas y no discriminatorias;

###### Fortalecimiento de los gobiernos locales

Reconociendo que la participación ciudadana y la representación política adecuada son las bases de la democracia, y que los gobiernos locales son los que tienen mayor presencia en la vida cotidiana de la ciudadanía:

Promoverán mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la vida política, especialmente en los gobiernos locales o municipales;

Impulsarán el desarrollo, la autonomía y fortalecimiento institucional de los gobiernos  locales, a fin de promover condiciones favorables para el desarrollo económico y social sostenible de sus comunidades;

Fortalecerán la capacidad institucional de los gobiernos locales para permitir la plena y equitativa participación ciudadana en las políticas públicas sin discriminación alguna y para facilitar el acceso a los servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y fortalecerán la descentralización y el desarrollo integral de estos servicios, en parte, mediante un financiamiento adecuado y oportuno y de iniciativas que permitan a los gobiernos locales generar y administrar sus propios recursos;

Promoverán el intercambio de información, prácticas óptimas y técnicas administrativas entre funcionarios de gobiernos locales y asociaciones de municipios, asociaciones comunitarias y la ciudadanía, en parte, facilitando el acceso de los municipios a las  tecnologías de información y comunicación, al igual que fomentando la cooperación y coordinación entre las organizaciones nacionales, subregionales y regionales de alcaldes y gobiernos locales;

Impulsarán la cooperación internacional para la capacitación de los dirigentes y mandos medios de los gobiernos locales;

Derechos humanos y libertades fundamentales

Reconociendo que la protección universal y la promoción de los derechos humanos - incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como el respeto a las normas y principios del derecho internacional humanitario, con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia - son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas, y subrayando la importancia del respeto al  Estado de Derecho, el acceso equitativo y efectivo a la justicia y la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones públicas:

Cumplimiento de obligaciones internacionales y respeto de las normas internacionales

- Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, todos los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos, y tomarán medidas concretas, al nivel nacional, para promover y fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas incluyendo aquellos que corresponden a las mujeres,  niños, ancianos,  pueblos indígenas, migrantes, repatriados, discapacitados  y los que pertenecen a otros grupos vulnerables o discriminados; y tomarán nota de que la utilización del término “pueblos” en este documento no debe interpretarse de manera que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho término en el derecho internacional, y que los derechos asociados con el término “pueblos indígenas” tienen un significado específico en un contexto propio, que está adecuadamente determinado en las negociaciones multilaterales relacionadas con los textos de las declaraciones que específicamente se refieren a estos derechos;

- Reafirman su determinación de combatir y eliminar la impunidad en todos los niveles de nuestras sociedades, mediante el fortalecimiento de  los sistemas judiciales y las instituciones nacionales de derechos humanos;

- Combatirán, de acuerdo al derecho internacional, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, dondequiera que se produzcan y, en particular, formularán un llamado a los Estados para que consideren la ratificación, o adhesión, según sea el caso, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

- Reconocen la importancia de la Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Santiago de Chile en diciembre de 2000 y se comprometen a participar activamente en la Conferencia Mundial que tendrá lugar en Sudáfrica en el 2001, promoviendo sus objetivos; y recalcando que las plataformas políticas que se basan en el racismo, la xenofobia o en las doctrinas de superioridad racial deben ser condenadas por su incompatibilidad  con la democracia y con la gubernabilidad transparente y responsable;

- Apoyarán los esfuerzos que se están realizando en la OEA, orientados a la consideración de la necesidad de elaborar una Convención Interamericana contra el racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia;

###### Libertad de opinión y de expresión

- Apoyarán la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión a través del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, y procederán a la difusión de los trabajos de jurisprudencia comparada, y buscarán, asimismo, asegurar que su legislación nacional sobre libertad de expresión esté conforme a las obligaciones jurídicas internacionales;

- Asegurarán que sus legislaciones nacionales relativas a la libertad de expresión se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos, y que los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias, acoso o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes contra la difamación;

Justicia, Estado de Derecho y seguridad de las personas

Reconociendo que el acceso equitativo a una justicia independiente, imparcial y oportuno constituye una base fundamental para la democracia, el desarrollo económico y social, y acogiendo con beneplácito la realización más frecuente de reuniones, consultas y colaboración entre nuestros ministros de justicia, miembros de las cortes supremas, procuradores generales, defensorías del pueblo, oficiales encargados del cumplimiento de la ley y otros; y notando con satisfacción el creciente interés en la cooperación mutua y el intercambio de experiencias en materia de elaboración e implementación de reformas judiciales:

Acceso a la justicia

- Apoyarán iniciativas y programas públicos y privados para la educación de las personas  sobre sus derechos de acceso a la justicia, e impulsarán  las medidas que aseguren el acceso oportuno, equitativo y universal a la justicia;

- Impulsarán la cooperación para intercambiar experiencias en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para acelerar la administración de justicia, inclusive entre los pueblos indígenas, para lo cual podrían solicitar, cuando sea apropiado, el apoyo de la OEA, el BID y otras entidades;

###### Independencia del poder judicial

- Fomentarán  medidas para fortalecer la independencia del poder judicial mediante iniciativas que incluyan la transparencia en la selección de autoridades judiciales, seguridad de permanencia en el cargo, normas de conducta apropiadas y sistemas de responsabilidad ante la sociedad;

Comercio, inversión y estabilidad financiera

Comercio e inversión

- Asegurarán que las negociaciones  para el Acuerdo ALCA concluyan, a más tardar en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, no más allá de diciembre de 2005, en conformidad con los principios y objetivos establecidos en la Declaración Ministerial de San José; en particular, el logro de un acuerdo equilibrado, comprensivo, congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y cuyo resultado constituirá un compromiso único que incorpore los derechos y obligaciones mutuamente acordados;

- Asegurarán la transparencia del proceso de negociación, incluyendo la publicación del borrador preliminar del Acuerdo ALCA en los cuatro idiomas oficiales, lo antes posible, y la difusión de información adicional sobre el avance de las negociaciones;

- Fomentarán mediante los respectivos mecanismos de diálogo nacionales y a través de los mecanismos apropiados del ALCA, un proceso de comunicación creciente y sostenido con la sociedad civil para asegurar que ésta logre una clara percepción del desarrollo del proceso de negociación del ALCA; invitarán a la sociedad civil a que continúe contribuyendo al proceso del ALCA; y, con esta finalidad, desarrollarán una lista de opciones que podría incluir programas de difusión en las pequeñas economías, los que podrían contar con el apoyo del Comité Tripartito u otras fuentes;

Base ambiental para el desarrollo sostenible

Medio ambiente y gestión de recursos naturales

Reconocen que la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales son esenciales para generar prosperidad y para la sostenibilidad de nuestras economías así como para la calidad de vida y salud de las generaciones presentes y futuras; y están comprometidos a realizar avances en el área de desarrollo sostenible en el Hemisferio consecuente con los principios de las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de 1994 y 1998, y la Declaración y el Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra de 1996:

- Promoverán y apoyarán la implementación, a nivel nacional, de las prioridades establecidas en la Declaración de Bahía sobre Seguridad Química, particularmente, aquéllas destinadas a mejorar el acceso público a la información sobre sustancias tóxicas y al fortalecimiento de la capacidad en esta área;

- Promoverán una mejor gestión ambiental a escala municipal,  mediante el intercambio de información entre las comunidades locales, el desarrollo de tecnología ambientalmente sana y la promoción de alianzas para facilitar, cuando sea apropiado, la transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, incluyendo el fortalecimiento de instituciones y servicios locales, y el apoyo a iniciativas como la Iniciativa de Aire Limpio del Banco Mundial y los programas del BID en esta área;

La infancia y la juventud

- Fomentarán la  consulta, participación y representación de la gente joven en todos los asuntos que les afectan, proporcionando al acceso a la información confiable y ofreciendo oportunidades para que ellos expresen sus opiniones y contribuyan a las discusiones en foros y eventos locales, nacionales, regionales e internacionales.

# Footnotes

En el anexo Nº 2 se presentan los mandatos asociados a estos cinco subtemas.

Para elaborar esta propuesta se revisaron diversos documentos, entre otros, Manual Metodológico del Proyecto Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica: Revisión y Reforma desde la Sociedad Civil, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES); Informe Control Ciudadano del Secretariado Internacional de Control Ciudadano, cuya sede radica en el Instituto del Tercer Mundo en Montevideo; Indice de Compromiso Cumplido (ICC), elaborado por el área de Género de FLACSO/Grupo Iniciativa Chile.

En este taller, denominado Taller de Transferencia, se propondrá también la línea de trabajo de incidencia y difusión.

Estos mecanismos así como también los que se presentan a nivel nacional han sido adoptados a partir de las propuestas de incidencia elaboradas por el equipo del Proyecto Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica: Revisión y Reforma desde la Sociedad Civil, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES);  2002.